## Projet avec Diagramme de Gantt
Nom de la tâche | Attribuée à | Date de début | Date de fin | Durée | Prédécesseurs | % terminé | Commentaires
Debriefing |  | 2017-10-02 | 2017-10-14 | 13j |  | 94%
Création du cachier des charges |  | 2017-10-02 | 2017-10-06 | 5j |  | 100%
Création du mode d'emplois |  | 2017-10-02 | 2017-10-06 | 5j |  | 100%
Mise à jour |  | 2017-10-14 | 2017-10-14 | 1j |  | 33%
Rapport de la semaine |  | 2017-10-14 | 2017-10-14 | 1j |  | 100%
Mise à jour du mode d'emplois |  | 2017-10-14 | 2017-10-14 | 1j |  | 0%
Mise à jour du cahier des charges |  | 2017-10-14 | 2017-10-14 | 1j |  | 0%
Software |  | 2017-10-02 | 2018-03-15 | 165j
Finition des maquettes |  | 2017-10-02 | 2017-10-21 | 20j
Développement de l'application |  | 2017-10-16 | 2017-12-16 | 62j
Remplissage de la base de données |  | 2017-11-15 | 2017-11-26 | 12j
Récupération puis conversion des données |  | 2017-12-01 | 2017-12-16 | 16j
Optimisation + Ajouts Mineurs |  | 2018-01-01 | 2018-03-15 | 74j
Hardware |  | 2017-10-02 | 2017-11-18 | 48j
Choix de la balance |  | 2017-10-02 | 2017-10-07 | 6j
Création du schéma de câblage |  | 2017-10-09 | 2017-10-14 | 6j
Création du BOM |  | 2017-10-16 | 2017-10-21 | 6j
Commander les composants + balance |  | 2017-10-23 | 2017-10-28 | 6j
Choix du Micro-Contrôleur |  | 2017-10-23 | 2017-10-28 | 6j
Bilan de consommation |  | 2017-10-30 | 2017-11-04 | 6j
Ajour de la connection Bluetooth |  | 2017-10-30 | 2017-11-04 | 6j
Ajouts des boutons "suivant " et "précédent" |  | 2017-11-06 | 2017-11-18 | 13j
Final |  | 2018-01-08 | 2018-01-20 | 13j
Impression des supports en 3D |  | 2018-01-08 | 2018-01-20 | 13j
Création de l'armature |  | 2018-01-08 | 2018-01-20 | 13j